## Project Planner
WP2A1 Schedule
[5 empty] | Week Number: | 2 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Requirement Spec | 1 | 1 | 1 | 1 | 75%
Design | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Database | 1 | 9 | 1 | 0 | 35%
Presentation layer | 2 | 9 | 2 | 0 | 0%
Backend | 2 | 9 | 2 | 0 | 0%
Black box testing | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%